## 표지
골라 프로젝트
WBS
버전 | 1.0
작성일 | 2022-04-28
팀원 | 김율리아, 박병권, 엄지혜, 정재홍, 한상민

## WBS
프로젝트 공정계획표(WBS)
기준일자 | 2022-04-29
[17 empty] | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022
[17 empty] | 04/01 | 04/04 | 04/11 | 04/18 | 04/25
WBS-ID | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | 계획일자 |  | 기간 | Task 계획율(%) | 실행일자 |  | Task 완료율(%) | 가중치 | 공정 계획율(%) | 공정 완료율(%) | 상태 | 산출물 | 04/03 | 04/10 | 04/17 | 04/24 | 04/29
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  |  | 시작일 | 종료일 | [6 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주
| 프로젝트명 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | [5 empty] | 100 | 100 | 99.4
| 프로젝트 관리 |  |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-29 | [5 empty] | 49 | 49 | 49
|  | 프로젝트 계획 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
|  |  | 사업수행계획수립 |  | 2022-04-01 | 2022-04-01 | [5 empty] | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 프로젝트 주제 선정 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료 | 요리 레시피 및 리뷰 사이트
|  |  |  | 프로젝트 계획 수립 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료
|  | 단계준비 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-03 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
|  |  | 작업계획 수립 |  | 2022-04-01 | 2022-04-03 | [5 empty] | 6 | 6 | 6
|  |  |  | 산출물 목록 정의 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 1 | 100% |  |  | 100% | 3 | 3 | 3 | 완료
|  |  |  | WBS 작성 및 보완 | 2022-04-01 | 2022-04-03 | 1 | 100% |  |  | 100% | 3 | 3 | 3 | 완료 | [세미프로젝트]WBS.xlsx
|  | 단계통제 |  |  | 2022-04-01 | 2022-04-28 | [5 empty] | 23 | 23 | 23
|  |  | 보고 |  | 2022-04-09 | 2022-04-23 | [5 empty] | 15 | 15 | 15
|  |  |  | 1주차 주간회의 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | 0 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료 | [세미프로젝트]1주차 수행일지.docs
|  |  |  | 2주차 주간회의 | 2022-04-16 | 2022-04-16 | 0 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료 | [세미프로젝트]2주차 수행일지.docs
|  |  |  | 3주차 주간회의 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료 | [세미프로젝트]3주차 수행일지.docs
|  |  | 이슈관리 |  | 2022-04-01 | 2022-04-28 | [5 empty] | 8 | 8 | 8
|  |  |  | 이슈관리 | 2022-04-01 | 2022-04-28 |  | 100% |  |  | 100% | 8 | 8 | 8 |  | 깃허브, 디스코드
|  | 프로젝트 완료 |  |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | [5 empty] | 15 | 15 | 15
|  |  | 발표 |  | 2022-04-28 | 2022-04-29 | [5 empty] | 15 | 15 | 15
|  |  |  | 발표보고서 자료 작성 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 1 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료 | [세미프로젝트]발표보고서
|  |  |  | 발표 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 1 | 100% |  |  | 100% | 10 | 10 | 10 | 완료 | [세미프로젝트]시연동영상
| 프로젝트 구축 |  |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-28 | [5 empty] | 51 | 51 | 50.4
|  | Project GOLA |  |  | 2022-04-04 | 2022-04-28 | [5 empty] | 51 | 51 | 50.4
|  |  | 환경구성 |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  |  |  | 개발 시스템 구성 및 테스트 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 | 100% |  |  | 100% | 2 | 2 | 2 | 완료 | 스프링부트로 실행 구조 생성
|  |  | 분석 |  | 2022-04-04 | 2022-04-04 | [5 empty] | 3 | 3 | 2.4
|  |  |  | 요구사항 정의 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | 1 | 100% |  |  | 80% | 3 | 3 | 2.4 | 지연 | 유저, 관리자, 레시피(API), 리뷰
|  |  | 설계 |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | [5 empty] | 16 | 16 | 16
|  |  |  | 시스템 및 프로세스 설계 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | 100% |  |  | 100% | 4 | 4 | 4 | 완료
|  |  |  | 데이터베이스 설계 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | 100% |  |  | 100% | 4 | 4 | 4 | 완료 | user, board, comment, files, recipe, recipe_link
|  |  |  | 화면설계 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | 100% |  |  | 100% | 4 | 4 | 4
|  |  |  | 인터페이스 설계 | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | 100% |  |  | 100% | 4 | 4 | 4 | 완료
|  |  | 구현 |  | 2022-04-06 | 2022-04-25 | [5 empty] | 20 | 20 | 20
|  |  |  | 데이터베이스 적용 | 2022-04-06 | 2022-04-10 | 3 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5 | 완료
|  |  |  | 화면 개발 | 2022-04-06 | 2022-04-24 | 13 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 인터페이스 개발 | 2022-04-06 | 2022-04-24 | 13 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5
|  |  |  | 단위테스트 수행 | 2022-04-06 | 2022-04-25 | 14 | 100% |  |  | 100% | 5 | 5 | 5
|  |  | 시험 |  | 2022-04-25 | 2022-04-28 | [5 empty] | 10 | 10 | 10
|  |  |  | 통합테스트 수행 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 4 | 100% |  |  | 100% | 10 | 10 | 10 | 완료
Formulas:
계획일자 = MIN([계획일자, row below],F29)
계획일자 = MIN([계획일자, row below],F14,F18,F25)
기간 = NETWORKDAYS([계획일자],G12)
Task 계획율(%) = IF([계획일자]*1>B3*1,0,IF(G12*1<B3*1,1,NETWORKDAYS([계획일자],B3)/[기간]))
Task 계획율(%) = IF([계획일자]*1>B3*1,0,IF(G13*1<B3*1,1,NETWORKDAYS([계획일자],B3,#REF!)/[기간]))
Task 완료율(%) = IF([계획일자]*1>B3*1,0,IF(G24*1<B3*1,1,NETWORKDAYS([계획일자],B3)/[기간]))
Task 완료율(%) = IF([계획일자]*1>B3*1,0,IF(G39*1<B3*1,1,NETWORKDAYS([계획일자],B3,#REF!)/[기간]))
Note on H6: 종료일-시작일 토,일,공휴일 제외 공휴일은 [기타] 시트에 설정
Note on I6: 계획 시작일, 종료일, 기간으로 계산됨
Note on L6: 입력값
Note on M6: 최하위 Task 전체를 합함면 100이 되도록 중요도를 고려하여 분배
Note on N6: Task계획율 * 가중치
Note on O6: Task완료율 * 가중치
Note on P6: Task완료율 100% : 완료 시작일 미도래 : - 시작일 이후 종료일 이전 : 진행중 종료일 이후 : 지연
Note on F7: 최하위 Task 만 입력하고 상위는 최소값 선택
Note on G7: 최하위 Task 만 입력하고 상위는 최대값 선택